## En amont
TO DO | TIMING | ACTIONS | COMMENTAIRES
| 12 à 18 mois avant le salon | Définir les objectifs de sa participation à un salon | Exemples : - Augmenter son CA et faire un retour sur investissement - Prendre des contacts de détaillants, d'agents - Accroitre la visibilité de la marque - Rencontrer la presse, les influenceurs
|  | Sélectionner le salon | - Quel pays cible : pays hôte, nationalités des visiteurs présents aux dernières éditions. Typologie d'acheteurs : BtoB (détaillants, distributeurs, niveaux de gamme), BtoC ? - Le positionnement, niveau de gamme des produits proposés - Idéalement, visiter le salon en N-1 pour repérer le bon environnement pour sa marque, le bon emplacement, avoir le retour des exposants, rencontrer les organisateurs.
|  | Planifier le budget et les ressources nécessaires | - Frais d'exposition (surface nue ou pré-équipée) - Frais d'aménagement du stand (table, chaises, vitrines, tables d'exposition, vitrines, personlisation du stand, ménage, catering si nécessaire) - Frais de déplacement (transports, hébergements, frais de vie) - Frais de transport des marchandise - Frais de Carnet ATA - Frais de communication (création graphique et plan média) - Frais divers (assurance...)
|  | Réserer l'emplacement | Anticiper au maximum votre insription pour que vos souhaits soient pris en compte par les organisateurs (angle, nombre de m², positionnement dans le hall)
| 6 à 9 mois avant le salon | Conceptualiser le stand | - Votre stand doit refléter l'image de votre marque - La marque doit être visible depuis l'allée - Essayer d'avoir un maximum de produits visibles depuis l'allée, les visiteurs n'osent pas toujours entrer sur les stands - Les visuels illustrant votre marque doivent être de bonne qualité. - Prévoir de quoi accueillir vos visiteurs dans les meilleures conditions (boissons, biscuits, confiseries, machine à café, etc.).
|  | Sélectionner les produits à exposer | - Nouvelles collections - Vos iconiques
|  | Construir le plan de communication | - Auprès de la presse (professionnelle ou grand public, de quelle zone géographique, etc.) - Auprès des acheteurs (auprès de vos clients, de vos prospects) - Sur vos réseaux sociaux (Instagram, Linkedin, etc.)
|  | Sélectionner les propects et clients à inviter | - Construire et/ou développer votre base de données - S'inspirez des "store locators" des marques déjà exposantes. - Si vous avez besoin d'aide pour construire une liste ou pour organiser vos RDV, c'est aussi le moment de chercher un consultant ou une agence pouvant vous aider sur ce volet. Francéclat octroie des aides financières pour ce type de mission, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
| 6 à 4 mois avant le salon | Choisir le transporteur pour les produits exposés et la PLV | - Les produits voyageront-il avec vous ? Par transporteur ? - Et la PLV ? - Anticiper les formalités douanières (ex. Carnet ATA)
|  | Profiter des opérations de communication de l'organisateur | - Penser à mettre à jour votre fiche sur le catalogue du salon : coordonnées, photos, logo, catégories de produits, nouveautés, etc. - Se renseignez sur les actions de communication mises en place par le salon et identifier les opportunités permettant d’y intégrer votre marque afin de gagner en visibilité.
|  | Vérifier vos documents | - Passeport - Visa - Carte Européenne d'Assurance Maladie, formalités auprès de la sécurité sociale.
|  | Réservation de l'hôtel et des vols | Réserver au plus tôt une fois le stand réservé. Certains salons proposent des hôtels partenaires.
|  | Designer les supports de communication dans la/les bonne(s) langue(s) | - Penser à mettre à jour son catalogue produits - Présentation de l'entreprise - Linesheet : préparer vos prix selon les marchés visés (monnaie, incoterm choisi) - Cartes de visite - Visuels qui habilleront le stand > Voir l'Onglet Communication pour plus de détails sur les RS et autres canaux.
|  | Definir vos prix export | - En fonction des marchés et des typologies de clients : prix retail, prix wholesale, prix à un distributeurs - Quelles sont vos conditions générales de vente ? (paiement d'un acompte, minimum de commande, etc) - Quelles sont vos conditions idéales pour travailler avec un agent ?
| 3 mois avant jusqu'au jour J | Envoyer les invitations aux prospects et clients | - Déployer les invitations en plusieurs temps : Save the Date, Teasing de collection, Proposition de RDV - Indispensables : relances téléphoniques / whatsapp / via les RS
|  | Envoyer un communiqué de presse pour annoncer sa présence au salon | Même pour la participation à un salon professionnel, annoncer sa participation à la presse pro.
|  | Réaliser d’un questionnaire type pour le stand | Qu'allez-vous demander comme information à vos futurs clients ? (pays, ville, type de point de vente, marques déjà commercialisées, achat ferme Vs confié, etc.)
|  | Envoyer des produits, de la documentation, PLV, supports de présentations, goodies... | Mais aussi : plateaux pour la bijouterie, patafix, stylos, carnets, cartes de visite, ciseaux, spray pour les vitres et chiffons, désinfectant, scotch double face, agrafeuse… tout le petit matériel!
Préparer un mailing de remerciement à envoyer au retour
|  | Relancer par téléphone votre cœur de cible | Indispensable !
|  | Faire un montage à blanc | Avant le départ, réaliser un plan de mise en scène vos vitrines et/ou tables prévues sur place (avec la PLV et les produits). Cela vous permettra d’optimiser votre installation et d’adapter précisément la quantité de produits à exposer.

## Salon
TO DO | TIMING | ACTIONS | COMMENTAIRES
| Jour J | Acceuillir les visiteurs | - Soigner l'accueil des visiteurs et adopter une attitude disponible, proactive et professionnelle. - Préparer chaque rendez-vous en amont et définir des objectifs clairs. - Maîtriser un argumentaire commercial cohérent et adapté à chaque cible. - Privilégier l'écoute afin d'identifier les besoins et le potentiel de chaque interlocuteur. - Gérer efficacement son temps et conclure avec courtoisie les échanges non prioritaires. - Assurer une présence continue sur le stand et rester mobilisé jusqu'à la clôture du salon. - Développer son réseau en rencontrant confrères, partenaires, prescripteurs, journalistes et influenceurs. - Collecter, qualifier et prioriser les contacts selon leur potentiel commercial. - Consigner les informations clés après chaque rendez-vous pour faciliter le suivi. - Mettre en avant les nouveautés, lancements et produits phares de manière visible. - Disposer de supports de communication à jour (catalogues, cartes de visite, fiches produits, etc.). - Animer sa présence sur les réseaux sociaux avant, pendant et après l'événement.
|  | Classer et saisir les renseignements collectés chaque soir | Préparer dès le salon les actions de suivi commercial afin de relancer rapidement les prospects identifiés.

## Post-salon
TO DO | TIMING | ACTIONS | COMMENTAIRES
| Du salon jusqu'à 1 mois post salon | Organiser le retour du matériel, des supports de communication et des produits exposés.
|  | Débriefer avec les équipes présentes afin d'identifier les points forts, les difficultés rencontrées et les axes d'amélioration. | Le faire tant que c'est frais ! Partagez les informations recueillies avec les équipes commerciales, marketing et direction.
|  | Envoyer les remerciements, les offres demandées et planifier des rendez-vous avec les prospects les plus prometteurs. | Ne pas tardez à réaliser cette action !
|  | Rédiger un compte rendu de la participation au salon. | Mettre en avant les réussites, les enseignements tirés et les points à améliorer. Repositionnez-vous en fonction de ce que vous avez observé chez les concurrents.
Analyser la synthèse et les statistiques fournies par l'organisateur.
|  | Établir le bilan chiffré de l'opération et évaluer le retour sur investissement. | Indicateurs ROI : - Nombre de contacts sur le salon - % de contacts qualifiés - Nombre total de commandes - Valeur moyenne des commandes - Ventes prévisionnelles - Investissement total salon - ROI estimé pour 1€ investi
|  | Mesurer la visibilité générée (presse, réseaux sociaux, trafic web, nouveaux abonnés, etc.). | Retombées presse, réseaux sociaux, nouveaux abonnés, trafic sur le site internet, etc.
Mettre à jour la base de données CRM avec les nouveaux contacts et les informations collectées.
Qualifier les prospects, prioriser les opportunités et mettre en œuvre un plan d'actions post-salon avec un calendrier de relances.
Capitaliser sur les enseignements tirés du salon pour préparer les prochaines éditions.

## Communication
Outils de communication :
Votre site internet | Annoncez votre présence sur votre site web
Vos emails | Prévoyez une signature de mails indiquant votre présence
Votre newsletter | Annoncer votre particpation dans votre NL, et/ou créer une NL spécifique pour l'occasion
Les canaux du salon | Site internet, catalogue en ligne, catalogue, NL, etc.
Et pour les réseaux sociaux :
Timing | LinkedIn | Instagram
6 semaines avant | Annoncer votre participation au salon. Présenter les objectifs de votre présence et les marchés visés. | Annoncer votre participation avec un visuel attractif du salon ou de la marque.
5 à 4 semaines avant | Mettre en avant une actualité de l'entreprise, une innovation ou une tendance du marché. | Teaser les nouveautés qui seront dévoilées sur le salon sans tout révéler.
3 semaines avant | Présenter un collaborateur qui sera présent sur le stand ou partager son expertise. | Montrer les coulisses : atelier, fabrication, préparation des collections ou des échantillons.
2 semaines avant | Valoriser votre savoir-faire, vos engagements ou un cas client. | Créer un sentiment d'exclusivité : avant-premières, éditions limitées, nouveautés réservées au salon.
1 semaine avant | Communiquer le numéro de stand, le hall et proposer la prise de rendez-vous. | Publier un compte à rebours, partager le plan d'accès et encourager les visiteurs à venir vous rencontrer.
Quelques jours avant | Dernier appel à rendez-vous et rappel des nouveautés à découvrir. | Partager les préparatifs, le montage du stand et les derniers ajustements.
Pendant le salon | Publier des photos des rendez-vous, conférences, rencontres professionnelles et moments forts du salon. | Stories quotidiennes, vidéos du stand, démonstrations produits, ambiance du salon, repost des visiteurs et organisateurs.
Dernier jour du salon | Bilan à chaud : rencontres marquantes, tendances observées, remerciements. | Moments forts du salon, meilleures rencontres, dernières nouveautés présentées.
Dans la semaine suivant le salon | Remercier les visiteurs, partager les enseignements clés et annoncer les prochaines étapes. | Remercier les visiteurs, publier une sélection de photos ou une vidéo récapitulative.
Bonnes pratiques LinkedIn
Privilégier les publications des dirigeants et collaborateurs : elles génèrent généralement davantage d'engagement que les pages entreprise.
Identifier le salon, les partenaires, clients et intervenants concernés.
Encourager la prise de rendez-vous avant l'événement.
Envoyer des invitations LinkedIn aux contacts rencontrés dans les 48 heures suivant l'échange.
Partager les enseignements et tendances observés après le salon.
Bonnes pratiques Instagram
Utiliser les hashtags officiels du salon.
Identifier systématiquement le salon dans vos publications et stories.
Favoriser les formats vidéo (Reels et Stories).
Montrer les coulisses et l'humain derrière la marque.
Répondre rapidement aux commentaires et messages pour accroître la portée des publications.
Fréquence recommandée
LinkedIn : 1 publication par semaine avant le salon, puis 1 publication par jour pendant le salon.
Instagram : 2 à 3 publications par semaine avant le salon, puis plusieurs stories quotidiennes pendant l'événement.
Conseil : préparez l'ensemble des visuels, textes et publications avant le départ afin de pouvoir vous concentrer sur les rendez-vous et les opportunités commerciales pendant le salon.